PROJET DE DÉCOMPTE FINAL
Établi par le titulaire après l'achèvement des travaux (article 12.3 du CCAG Travaux 2021)
IDENTIFICATION
	Maître d'ouvrage
	........................................................................................................................

	Maître d'œuvre
	........................................................................................................................

	N° du marché
	........................................................................................................................

	Lot
	........................................................................................................................

	Titulaire
	........................................................................................................................

	Date de notification de la décision de réception
	........................................................................................................................


A) DÉCOMPTE FINAL
	Élément
	Date
	Montant HT

	Montant initial du marché HT
	
	

	Avenant n° ......
	
	

	Avenant n° ......
	
	

	Avenant n° ......
	
	

	Travaux ordonnés, OS n° ......
	
	

	Travaux ordonnés, OS n° ......
	
	

	Travaux ordonnés, OS n° ......
	
	

	Révisions ou actualisations de prix HT
	
	

	Total du décompte final HT
	
	


Observations et réclamations non acceptées : à récapituler ici, sinon elles sont réputées abandonnées (article 12.3.1).
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
B) ÉTAT DU SOLDE
	Ligne
	Montant

	Total du décompte final HT
	

	À déduire : retenue de garantie
	

	À déduire : total des acomptes déjà réglés HT
	

	À déduire : pénalités
	

	À déduire : avances à rembourser
	

	Total : solde HT
	

	TVA (taux : ...... %)
	

	Total : solde TTC
	


C) RÉCAPITULATION DES ACOMPTES
	N° de situation
	Période
	Date
	Montant HT réglé
	Cumul HT

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total des acomptes réglés HT
	
	
	


SIGNATURE DU TITULAIRE
Fait à ............................................, le .............................. Nom, qualité et signature :


EXEMPLE REMPLI
Exemple, données fictives : marché de rénovation d'un groupe scolaire. Entreprise et montants inventés.
IDENTIFICATION
	Maître d'ouvrage
	Commune d'Exemple

	Maître d'œuvre
	Atelier Exemple Architectes

	N° du marché
	Marché n° 2026-014, rénovation du groupe scolaire Les Tilleuls

	Lot
	Lot 3 : plâtrerie, cloisons, faux plafonds

	Titulaire
	Exemple Bâtiment SAS, SIRET 123 456 789 00012

	Date de notification de la décision de réception
	14/09/2026


A) DÉCOMPTE FINAL
	Élément
	Date
	Montant HT

	Montant initial du marché HT
	
	248 600,00 €

	Avenant n° 1
	15/04/2026
	12 400,00 €

	Avenant n° 2
	10/06/2026
	-3 200,00 €

	Travaux ordonnés, OS n° 4
	02/05/2026
	6 850,00 €

	Révisions ou actualisations de prix HT
	
	4 182,35 €

	Total du décompte final HT
	
	268 832,35 €


Observations et réclamations non acceptées : à récapituler ici, sinon elles sont réputées abandonnées (article 12.3.1).
Néant.
B) ÉTAT DU SOLDE
	Ligne
	Montant

	Total du décompte final HT
	268 832,35 €

	À déduire : retenue de garantie
	13 441,62 €

	À déduire : total des acomptes déjà réglés HT
	242 487,50 €

	À déduire : pénalités
	0,00 €

	À déduire : avances à rembourser
	0,00 €

	Total : solde HT
	12 903,23 €

	TVA (20 %)
	2 580,65 €

	Total : solde TTC
	15 483,88 €


C) RÉCAPITULATION DES ACOMPTES
	N° de situation
	Période
	Date
	Montant HT réglé
	Cumul HT

	1
	Mars 2026
	10/04/2026
	36 575,00 €
	36 575,00 €

	2
	Avril 2026
	11/05/2026
	49 685,00 €
	86 260,00 €

	3
	Mai 2026
	10/06/2026
	58 662,50 €
	144 922,50 €

	4
	Juin 2026
	10/07/2026
	46 455,00 €
	191 377,50 €

	5
	Juillet 2026
	10/08/2026
	37 240,00 €
	228 617,50 €

	6
	Août 2026
	10/09/2026
	13 870,00 €
	242 487,50 €

	
	Total des acomptes réglés HT
	
	242 487,50 €
	


SIGNATURE DU TITULAIRE
Fait à ............................................, le .............................. Nom, qualité et signature :
Modèle gratuit KeoBat · www.keobat.fr/modele-dgd/ · Article 12 du CCAG Travaux 2021 : vérifiez votre CCAP, il peut y déroger.




